平台基础设施升级

服务器与视频处理架构实施计划

面向素材智能成片、AI成片、一键网感、对口型与市场动态的分阶段升级方案

| 文档状态 | 待执行 | 版本 | V1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制定日期 | 2026-08-22 | 执行原则 | 先拆存储与队列，再扩容算力 |

核心决策 保留现有网页服务器，新增一台8核16G专用渲染服务器；素材与成片迁移至COS，标准化剪辑交给腾讯云MPS，一键网感模板9–12进入统一Remotion渲染池。不要为每个模板分别购买服务器。

# 1. 目标与边界

目标：缩短上传、排队、渲染、首帧加载和下载等待时间。

目标：支持多个用户提交任务，任务可恢复、可重试、可退款且不重复扣积分。

边界：本文仅保存实施方案，不代表已授权采购、迁移、部署或变更生产环境。

模板策略：模板9、10、11、12保持素材与规则独立，但共用渲染服务器池。

# 2. 当前瓶颈

| 序号 | 现状 | 直接影响 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 视频工作节点只有1个渲染线程与1个识别线程 | 一键网感任务只能排队处理 |
| 02 | 任务使用本机线程池，状态写入本地文件 | 增加第二台服务器后无法天然共享任务 |
| 03 | 上传文件与成片主要保存在视频服务器本地 | 占用磁盘、带宽，并拖慢网页播放与下载 |
| 04 | Remotion、FFmpeg和任务接口集中在同一节点 | 渲染时CPU和内存争用，接口响应变慢 |
| 05 | 模板渲染、普通拼接和第三方任务未完全分流 | 昂贵服务器被轻量任务占用 |

# 3. 目标架构

处理链路 浏览器直传COS → 网页/API创建任务 → 统一任务队列按能力分流 → MPS、Remotion或第三方AI执行 → 成片写入COS → CDN预览与下载。

| 模块 | 推荐执行位置 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 网页与业务系统 | 现有网页服务器 | 登录、会员、积分、后台、任务创建与回调 |
| 开放AI能力 | 开放AI平台 | 标题、关键词、内容节点与多模态分析 |
| 语音与数字人 | 腾讯云ASR / 蝉镜 | 语音识别、克隆声音、口播音频与对口型 |
| 素材智能成片 | 腾讯云MPS | 图片视频拼接、普通字幕、混音、转场与标准MP4输出 |
| AI成片 | 第三方生成 + MPS | Seedance生成镜头，MPS负责最终拼接与混音 |
| 一键网感 | Remotion专用节点 | 模板9–12标题、动态字幕、转场、音效、BGM与最终编码 |
| 市场动态 | 后续轻量采集节点 | 抖音链接解析、定时同步和数据抓取 |
| 媒体存储分发 | COS + CDN | 原片、临时素材、封面、成片、预览与下载 |

# 4. 采购与配置决策

## 4.1 立即保留

现有网页服务器继续运行网页、后台、会员、积分和API调度。

当前四套网感模板继续保留，不按模板拆成四台服务器。

## 4.2 建议新增

| 项目 | 建议规格 | 用途与限制 |
| --- | --- | --- |
| 网感渲染服务器 | 8核16G；SSD 180–270GB；12–18Mbps；与COS同地域 | 只运行Remotion/FFmpeg。外层并发1，Remotion内部并发4。 |
| 任务队列 | 托管Redis小规格或腾讯云消息队列 | 保存待处理任务、节点心跳、重试和任务领取状态。 |
| 对象存储 | 腾讯云COS | 保存原片、素材、成片和封面；服务器只保留短期缓存。 |
| 内容分发 | 腾讯云CDN | 用于成片预览和下载，减少工作节点公网带宽压力。 |

## 4.3 暂不购买

不购买4核8G、1TB存储型服务器；视频长期存储交给COS。

不直接把现有网页服务器升级到8核16G用于渲染。

不立即购买16核32G；先用一台8核16G完成真实压力测试。

# 5. 实施顺序

| 阶段 | 工作主题 | 完成定义 |
| --- | --- | --- |
| 阶段1 | COS直传与结果分发 | 浏览器直传COS；对口型URL只转存一次；输出写入COS；使用CDN地址播放下载。 |
| 阶段2 | 统一任务队列 | 建立任务状态、重试、超时、心跳、进度、幂等扣费和退款机制。 |
| 阶段3 | 部署专用渲染节点 | 将模板9–12迁移到8核16G节点，网页服务器停止承担Remotion渲染。 |
| 阶段4 | 腾讯云MPS分流 | 素材智能成片和AI成片最终拼接改用MPS，保留复杂网感模板在Remotion。 |
| 阶段5 | 监控与压测 | 连续完成不少于10条视频，记录上传、排队、识别、AI分析、渲染、上传和首帧耗时。 |
| 阶段6 | 按需扩容 | 只有等待队列持续增长时，才增加第二台相同的8核16G节点。 |

# 6. 主执行清单

| 状态 | 类别 | 工作项 | 完成标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | 采购 | 确认现有服务器地域、VPC与COS地域 | 三者同地域，可使用内网传输 |
| ☐ | 采购 | 购买1台8核16G渲染服务器 | 规格、磁盘、系统和安全组确认完成 |
| ☐ | 采购 | 暂缓购买存储型和16核服务器 | 没有重复或不必要的固定成本 |
| ☐ | COS | 创建输入、输出与临时对象目录 | 目录和生命周期规则清晰 |
| ☐ | COS | 接入浏览器直传临时凭证 | 大文件不再经过网页服务器 |
| ☐ | COS | 对口型结果转存后复用COS地址 | 一键网感不重复上传或下载 |
| ☐ | COS | 渲染成片和封面自动上传COS | 工作节点本地仅保留临时缓存 |
| ☐ | CDN | 配置私有回源与URL鉴权 | 登录会员可访问，外部不能长期盗链 |
| ☐ | 队列 | 建立统一任务队列 | 多台服务器可领取共享任务 |
| ☐ | 队列 | 定义等待、处理中、完成、失败和退款状态 | 前端与后台状态一致 |
| ☐ | 队列 | 增加任务心跳、超时和失败重试 | 节点异常后任务可恢复 |
| ☐ | 计费 | 增加任务幂等和防重复扣积分 | 重复请求不会重复收费 |
| ☐ | 计费 | 失败任务自动退回预授权积分 | 账单与任务结果一致 |
| ☐ | 渲染 | 部署Remotion、FFmpeg、字体和模板素材 | 健康检查显示Remotion可用、模板数为4 |
| ☐ | 渲染 | 设置外层并发1、Remotion并发4 | 单条任务充分利用8核资源且保持稳定 |
| ☐ | 渲染 | 设置1080×1920、H.264、fast、CRF18 | 网页标准高清MP4质量通过 |
| ☐ | 渲染 | 启用MP4 faststart | 网页可以快速读取首帧 |
| ☐ | 渲染 | 设置临时文件6–24小时自动清理 | 磁盘空间不会持续增长 |
| ☐ | MPS | 接入MPS输入和输出COS | 任务不依赖工作节点本地素材 |
| ☐ | MPS | 保存MPS任务ID并接入回调 | 页面可显示真实进度 |
| ☐ | MPS | 迁移素材智能成片 | 图片视频拼接可稳定输出MP4 |
| ☐ | MPS | 迁移AI成片最终拼接和混音 | 生成素材不再由网页服务器合成 |
| ☐ | 网感 | 模板9–12共用渲染池 | 模板规则独立、算力统一调度 |
| ☐ | 网感 | 保存ASR、标题与关键词结果 | 刷新页面或重新渲染时无需重复分析 |
| ☐ | 网感 | 用户确认标题字幕后再提交渲染 | 无效渲染和积分浪费明显减少 |
| ☐ | 监控 | 记录各处理阶段耗时 | 可区分上传、排队、AI和渲染瓶颈 |
| ☐ | 监控 | 增加CPU、内存、磁盘和队列告警 | 异常可在影响用户前发现 |
| ☐ | 验收 | 连续完成10条不同长度测试视频 | 无坏帧、无丢字幕、无错误扣费 |
| ☐ | 验收 | 手机端验证播放、下载与断点恢复 | 用户端体验达到上线标准 |
| ☐ | 扩容 | 确认队列达到扩容条件后再买第二台 | 扩容由真实数据触发 |

# 7. 上线验收标准

上传过程不经过网页服务器，页面刷新后任务不丢失。

服务器重启后任务可恢复，失败任务可重试且积分正确退回。

两个用户同时提交任务时不会覆盖素材、状态或结果。

一键网感模板9–12的字体、字幕、标题、音效、BGM和转场保持定版效果。

成片固定输出H.264 MP4，网页与手机端可以快速读取首帧。

成片和封面保存至COS，用户通过受保护的CDN地址播放和下载。

连续10条测试视频全部完成，坏帧为0，字幕与音频同步。

# 8. 扩容条件

扩容原则 优先按等待队列扩容，不以单次CPU峰值作为唯一依据。只有付费用户确实出现持续排队，才增加第二台相同的8核16G节点。

| 触发信号 | 处理动作 |
| --- | --- |
| 等待任务达到2条并持续3分钟 | 准备增加第二个渲染节点 |
| 用户等待渲染经常超过2分钟 | 增加同规格8核16G节点 |
| CPU长期低于60%但渲染仍慢 | 先优化Remotion并发和模板，不扩容 |
| CPU长期超过85%且队列持续增长 | 扩容节点并检查单条视频资源峰值 |
| 磁盘持续增长 | 检查COS上传和临时文件清理，不购买大容量系统盘 |

# 9. 风险与控制

未建立共享队列前，不直接上线多台渲染服务器，否则任务状态和本地文件无法统一。

未完成COS迁移前，不下线现有视频节点；需要保留回滚路径。

MPS替换模板渲染必须逐模板对照测试，复杂字体和动态字幕仍可保留Remotion。

API密钥、COS临时凭证和CDN鉴权密钥只保存在服务端，不进入浏览器和任务日志。

每项生产变更先在本地或预发布环境通过，再同步GitHub并部署腾讯云。

# 10. 执行启动条件

平台管理员确认本文件版本和采购预算。

确认腾讯云目标地域、VPC、COS存储桶和域名。

为本次迁移建立可回滚的Git分支与部署记录。

优先执行阶段1和阶段2，再购买或启用渲染节点。

完成验收报告后，决定是否进入第二台渲染节点扩容。

# 参考资料

腾讯云MPS编辑视频：https://cloud.tencent.com/document/product/862/43010/

腾讯云MPS简介：https://cloud.tencent.com/document/product/862/37568

腾讯云COS CDN加速：https://cloud.tencent.com/document/api/436/18669

腾讯云弹性伸缩：https://cloud.tencent.com/document/product/377/36291

项目视频工作节点：services/video-worker/main.py

项目部署配置：services/video-worker/deploy-server.sh

后续使用 执行时复制本文件为新版本，并在“主执行清单”中逐项更新状态、负责人、完成日期和验收结果。